## Workflow
Aktion | Kartenname | Beschreibung | Liste | Board | Mitglied | Datum | Geschätzte Zeit | Benötigte Zeit | Kommentar
Karte erstellt | In das File für die Planung hinzufügen, dass noch eine Wärmeverteilung angzeigt werden soll |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:33
Karte verschoben | Dokumentieren was man bei der Literaturrecherche herausgefunden hat ( mit Zitaten) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:32
Karte erstellt | Aktualisierung aller Karten auf die neue Formatvorlage, sodass auch die Arbeitszeiten beachtet werden |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:31
Checkliste aktualisiert | Überprüfung ob die Excel Datei funktioniert mit den Zeiten |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:23 |  | 0.1
Karte verschoben | Überprüfung ob die Excel Datei funktioniert mit den Zeiten |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:23
Karte verschoben | Überprüfung ob die Excel Datei funktioniert mit den Zeiten |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:23
Checkliste aktualisiert | Überprüfung ob die Excel Datei funktioniert mit den Zeiten |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:23 | 0.1
Karte erstellt | Überprüfung ob die Excel Datei funktioniert mit den Zeiten |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-21 09:23
Kommentar hinzugefügt | Pygames delay funktion sollte aus der Animationsklasse entfernt werden. Suche nach einer Alternative, vielleicht kann man es über FPS steuern (clock.tick()) |  |  |  | Leo Junghans | 2024-12-21 09:17 |  |  | Zum aktuellen Zeitpunkt wird in der Animationsklasse zur Frameregulierung noch pygame.delay() verwendet, was das gesamte Programm annhält. Das könnte in Zukunft noch zu unerwünschtem Verhalten führen. Eine bessere Alternative sollte sich überlegt werden, so könnte man bspw. clock.tick zur Frage Regulierung verwenden
Checkliste aktualisiert | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:04 | 0.25
Checkliste aktualisiert | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:04 |  | 0.25
Karte verschoben | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:04
Karte verschoben | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:04
Karte verschoben | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden | [https://chatgpt.com/c/6765bdd8-5394-800b-a722-707ef4d1d26b](https://chatgpt.com/c/6765bdd8-5394-800b-a722-707ef4d1d26b "smartCard-inline") ChatGPT wurde verwendet, um den Code so umzuschreiben, dass Stückweise die Karten geladen werden, bis vollständig alle Karten geladen wurden | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:04
Karte erstellt | Korrektur: Beim Abfragen der API, sollen alle Karten geladen werden |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 19:03
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-20 02:28
Checkliste aktualisiert | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:30 |  | 0.5
Checkliste aktualisiert | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:30 | 0.5
Checkliste aktualisiert | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:30 |  | 0.25
Checkliste aktualisiert | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Keine Liste | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:30 | 0.25
Karte verschoben | Erstellung einer Funkton, die das trello-json lädt und ein hübsches excel sheet daraus erstellt. Enthalten sein sollen: Name der Karte, wohin die Karte verschoben wurde, Kommentare der Karte, die geschätzte Zeit, die benötigte Zeit und das Datum |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:29
Karte verschoben | Erstellung einer Funkton, die das trello-json lädt und ein hübsches excel sheet daraus erstellt. Enthalten sein sollen: Name der Karte, wohin die Karte verschoben wurde, Kommentare der Karte, die geschätzte Zeit, die benötigte Zeit und das Datum |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:29
Karte erstellt | Programmierung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:27
Karte verschoben | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden | [https://chatgpt.com/c/67647fbe-62d8-800b-afef-b693803f7d11](https://chatgpt.com/c/67647fbe-62d8-800b-afef-b693803f7d11 "smartCard-inline") Chat GPT wurde vewrwendet, um DocStrings generieren zu lassen und für eine bessere Kommentierung | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:21
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:20
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:10
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:10
Karte verschoben | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:07
Karte verschoben | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:07
Karte verschoben | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:06
Karte erstellt | Erstellung eines Files - das Trello Board soll über die Trello API geladen werden und das Json file soll dann gespeichert werden |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 20:06
Kommentar hinzugefügt | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  |  |  | Leo Junghans | 2024-12-19 19:07 |  |  | Das ist ein Kommentar, den ich versuche in der Json Datei zu finden.
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Ein File erstellen, welches die Spieleinstellungen enthält |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key | ‌ --- [Planyway Data - do not delete this link](https://planyway.com?cardData=eJxlkMFugzAQRP9lz6iiaUIpNxRaNZdWAtpLVUWLvbRWjB3ZJhKK+Pcu0FO42W9nZ0dzhQs5r6yBDC5biEBiwM8FHSRkD3E8M6oGI+rhTKyr6rysj/lbcSw+nnnl7JR1KgyQsVb0PtiuYBfIriDQydLqaWufl8XkTy32OlTWhXcn+RDLxgg66hr+3GKBmozE9UArH9YQG9JrjznRiyIt9xzHL9m+vnnyS+J0CNTdcGODapXAwCX4BWllTv9P8kF18+zV9tOR+G6zi4Ar+FEG9eQ1NQfJY7JN8Anje9ns0hZTTDckYoRx/AMwL4BX) | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:50
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key | ‌ --- [Planyway Data - do not delete this link](https://planyway.com?cardData=eJxlkMFugzAQRP9lz6giUUopNxRSNZdWAtpLVUWLvbRWjB3ZJhKK+Pcu0FO42W9nZ0dzgys5r6yBDK47iEBiwM8FHSVk2zieGVWDEfVwIdZVdV7Wp/ytOBUfB165OGWdCgNkrBW9D7Yr2AWyGwh0srR62trnZTH5U4u9DpV14d1JPsSyMYKOuoY/91igJiNxPdDKhzXEhvTaY070okjLPcfxS7avb578kjgfA3V33NigWiUwcAl+QVqZ8/+TfFDdPHu1/XQkfthEwA38KIN6spqKg+Qp2SX4jPFGNo9piymmWxIxwjj+AbLigCA=) | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:49
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key | ‌ --- [Planyway Data - do not delete this link](https://planyway.com?cardData=eJxlkEFvgzAMhf+Lzxxg6hjjhkqn9bJJwHaZpsokZosakioJlVDFf5+Bncot+Z79/OwbXMl5ZQ3kcN1BBBIDfq7oKCFP4nhhVI9GNOOFuK5uiqo5FW/lqfw4cMvFKetUGCHnWjH4YPuSXSC/gUAnK6vnrn1RlbM/dTjoUFsX3p3kQVw2RdBT3/LnHgvUZCRuBa182EJsSW89lkQvirTccxy/Zvv6ZuWXxPkYqL/jxgbVKYGBj+BXpJU5/z/JB9Uv2qsd5iFJBLz/jzKoZ6P5bJA+pbsUnzFOZPuYdZhh9kAiRpimP7zUf8E=) | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:49
Karte verschoben | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:49
Karte erstellt | Aktivierung der Trello API, Erstellung von Token und API Key |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 18:49
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson | ‌ --- [Planyway Data - do not delete this link](https://planyway.com?cardData=eJx9UcFqwkAQ/Zc5pyVJE7W5BWOpUCxo2kNLkcnupF3cZGV3I4j4751Ee1ChsIfd996+eTNzgB1Zp0wLGewSCECix/cTNJeQRWEYgHK51gXuIatROwrAebSef8RhnNxF0V2UlHGcpY987sMw/GAfauWV4OFSwIVotW9Fud8SK1dlvizX+aJYF2+znu7oRbWbM8vYelBcMn+xBn62KJg1de3IFx39H29rlbHK81/uT3TOm6bgziE7gEArl0b3BtN82XtKqrHTfmWsf7WSh8OyYwANNRU/rmGBmpvHW0Ir529BrEjfegyJnhRpOeU47pTt84uZHxKbuafmCm+NV7US6Hlx7gRpntL5Ss6rZuCeTdcXiXhSVn2rFnVv1K8aRuO4wlSMqlGcpJRMJjhJxwkKOB5/Af5Er/E=) | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 09:48
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-19 02:28
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) | 2h | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:55
Kommentar hinzugefügt | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  |  |  | Leo Junghans | 2024-12-18 13:55 |  |  | Das ist ein Testkommentar
Karte erstellt | Disposition schreiben, mit Blick auf die Planung - auch zeitllicher Planung. Hierbei ist Frau Eggenberger die Referenz. |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:52
Karte erstellt | Dokumentieren was man bei der Literaturrecherche herausgefunden hat ( mit Zitaten) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:28
Karte erstellt | Aufbereitung des sheets, wichtig hierbei ist dass vermerkt ist als Kommentar, wie lange daran gearbeitet wurde, und wie lange es gedauert hat zwischen in Arbeit und erledigt. |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:26
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 13:05
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-18 02:28
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Drehen der Steine in board.py implementieren |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Funktion schreiben, die zurück gibt, wer gewonnen hat |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | python path richtig setzen sodass logger überall importiert werden kann |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | apply movve soll nicht alles machen, lie logik noch auf board.update ändern |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | code aufräumen, bessere Dokumentation (board ist numpy) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | schönere Logger ausgaben für board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Drehen der Steine in board.py implementieren |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | python path richtig setzen sodass logger überall importiert werden kann |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Funktion schreiben, die zurück gibt, wer gewonnen hat |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | code aufräumen, bessere Dokumentation (board ist numpy) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | apply movve soll nicht alles machen, lie logik noch auf board.update ändern |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | schönere Logger ausgaben für board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Ein File erstellen, welches die Spieleinstellungen enthält |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 10:00
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 09:59
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-17 02:28
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-16 20:21
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-16 20:21
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll (1800 Elo ist das Ziel) |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-16 20:21
Karte verschoben | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-16 20:08
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-11 02:28
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 18:03
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 18:03
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium", Lernen ohne Anleitung: Der AlphaZero-Algorithmus im Othello-Spiel |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 18:01
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen, AlphaZero trifft Othello: Maschinenintelligenz im Selbststudium" |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 18:00
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero - Wie selbstlernende Maschinen spielen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 17:56
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: OthelloZero |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 17:55
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 17:54
Karte verschoben | Name der Arbeit überlegen: |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-10 17:54
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-07 02:28
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-07 02:28
Karte erstellt | Animationsbilder aus ppp extrahieren |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:38
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:37
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:37
Karte verschoben | Arbeitsjournal anlegen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:37
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:37
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 20:37
Karte verschoben | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-06 19:53
Karte erstellt | Ziel der Arbeit überlegen, z.B welche Elo erreicht werden soll |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:21
Karte verschoben | Arbeitsjournal anfertigen mit den bisherigen Sessions (GitHub und Trello Board dienen als Gedankenstütze und Referenz), dabei auch an die 2 Chat GPT Unterhaltungen denken |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:20
Karte erstellt | Name der Arbeit überlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:19
Karte erstellt | Arbeitsjournal anfertigen mit den bisherigen Sessions (GitHub und Trello Board dienen als Gedankenstütze und Referenz) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:18
Karte erstellt | Arbeitsjournal anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:17
Karte erstellt | Schauen ob man einen Work Flow aus den Trello-tasks etablieren kann |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-12-04 16:16
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-29 02:28
Karte erstellt | Pygames delay funktion sollte aus der Animationsklasse entfernt werden. Suche nach einer Alternative, vielleicht kann man es über FPS steuern (clock.tick()) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:46
Karte erstellt | Kommentierung der Animationsklassse mit Docstrings |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:35
Karte erstellt | Kommentierung der Game Klasse mit Docstrings |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:34
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:27
Karte verschoben | schönere Logger ausgaben für board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:27
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 20:27
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:19
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Ein File erstellen, welches die Spieleinstellungen enthält |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Ein File erstellen, welches die Spieleinstellungen enthält |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte erstellt | Ein File erstellen, welches die Spieleinstellungen enthält |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte verschoben | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert implementieren. |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:18
Karte erstellt | Animationsklasse, welche sich um die Animationen kümmert |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 19:17
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 07:12
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 02:28
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 02:28
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 02:28
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-28 02:28
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 19:35
Karte verschoben | Mail an Frau Flegel mit: - Link zur Erklärung -GitHub Repo -Trello Link |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 18:46
Karte erstellt | Mail an Frau Flegel mit: |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-27 18:45
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-19 20:04
Karte verschoben | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-19 20:04
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet (link) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-19 20:04
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-19 20:03
Karte verschoben | Colin schreiben wegen der Bilder |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-19 20:03
Karte erstellt | Colin schreiben wegen der Bilder |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-17 10:49
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-17 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-17 02:28
Karte verschoben | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte und erst am Schluss wird das Board wieder vollständig gezeichznet |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 16:04
Karte erstellt | Leo anschreiben wegen weiteren Animationsbildern |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 16:01
Karte erstellt | Steindrehung animieren, alle Steine gehen simultan durch die einzelnen Schritte |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 16:00
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 16:00
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | schönere Logger ausgaben für board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | schönere Logger ausgaben für board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | apply movve soll nicht alles machen, lie logik noch auf board.update ändern |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | apply movve soll nicht alles machen, lie logik noch auf board.update ändern |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:01
Karte verschoben | code aufräumen, bessere Dokumentation (board ist numpy) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:00
Karte verschoben | code aufräumen, bessere Dokumentation (board ist numpy) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:00
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:00
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 11:00
Karte verschoben | Better comments for board.py |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-16 09:47
Karte erstellt | schönere Logger ausgaben für board.py |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-15 21:55
Karte erstellt | apply movve soll nicht alles machen, lie logik noch auf board.update ändern |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-15 21:55
Karte erstellt | code aufräumen, bessere Dokumentation (board ist numpy) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-15 21:55
Karte erstellt | Better comments for board.py |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Drehen der Steine in board.py implementieren |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Drehen der Steine in board.py implementieren |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Funktion schreiben, die zurück gibt, wer gewonnen hat |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Funktion schreiben, die zurück gibt, wer gewonnen hat |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 21:03
Karte erstellt | Funktion schreiben, die zurück gibt, wer gewonnen hat |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 19:20
Karte erstellt | Drehen der Steine in board.py implementieren |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-13 19:20
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-11 02:28
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-11 02:28
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-11 02:28
Karte verschoben | python path richtig setzen sodass logger überall importiert werden kann |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 15:59
Karte verschoben | python path richtig setzen sodass logger überall importiert werden kann |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 15:59
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 11:36
Karte erstellt | python path richtig setzen sodass logger überall importiert werden kann |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 11:36
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) | - Board Klasse - valide Züge - ob spieler geownnen hat - ob es ein terminal node ist - züge ausführen | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 09:27
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 09:26
Karte verschoben | Board klasse schreiben (In Anlehnung an mcts |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 09:26
Karte erstellt | Board klasse schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 09:26
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:33
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:31
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:30
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Logger funktion schreiben |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:28
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:27
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:26
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:25
Karte verschoben | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:25
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:22
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:22
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 08:22
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-10 02:28
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 22:32
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 22:32
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 22:32
Karte verschoben | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 22:32
Karte verschoben | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 19:39
Karte verschoben | Grobe zeitliche Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 19:39
Karte erstellt | Logger funktion schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 19:39
Karte verschoben | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:54
Karte erstellt | Ein Othello Spiel aufzeichnen (ein 2d [8, 8] sollte in eine visuelle Repräsentation umgewandelt werden? |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:54
Karte erstellt | Visuelles Othello aussuchen, Animation auf jeden Fall reinnehmen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:53
Karte erstellt | Config Architektur von Tronberry anschauen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:53
Karte erstellt | Logger Architektur von Trongberry anschauen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:52
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:52
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:46
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:42
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:31
Karte verschoben | GitHub Repository erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:15
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | Produktion - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:15
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-09 18:14
Karte erstellt | Anschauen wie man ein venv in Conda erstellt und wie es funktioniert |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-08 13:31
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-08 02:28
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:47
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:47
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:47
Karte verschoben | Grobe zeitliche Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:35
Karte verschoben | Requirements.txt erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte verschoben | Schriftliche Arbeit in OverLeaf erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte verschoben | Schriftliche Arbeit in OverLeaf erstellen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte verschoben | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | Planung - Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte erstellt | Othello, spielen und Regeln verstehen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 19:00
Karte verschoben | Grobe zeitliche Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 18:55
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 18:54
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreungsperson |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-07 18:38
Karte verschoben | Fragestellung Definieren |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 18:25
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 18:24
Karte verschoben | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:28
Karte erstellt | MKDIR Maturaarbeit in Onedrive |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:24
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreuungsperson |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte verschoben | Mail an TrB mit Anfrage als Betreuungsperson |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte erstellt | Mail an TrB mit Anfrage als Betreuungsperson |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte verschoben | Leitfaden lesen |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte verschoben | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte erstellt | Leitfaden lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:22
Karte erstellt | Grobe zeitliche Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:21
Karte verschoben | Themendefiinierung - TrB schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:21
Karte erstellt | Fragestellung Definieren |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:20
Karte verschoben | Schriftliche Arbeit erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:20
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:20
Karte erstellt | Schriftliche Arbeit in OverLeaf erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:20
Karte erstellt | OverLeaf LaTex Turtorial lesen (30min) |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte verschoben | Requirements.txt File erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte erstellt | Requirements.txt erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte erstellt | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:19
Karte erstellt | GitHub Repository erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:18
Karte verschoben | Schriftlicher Teil |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:18
Karte verschoben | Schriftlicher Teil |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:18
Karte verschoben | Schriftlicher Teil |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:18
Checkliste aktualisiert | Schriftlicher Teil |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:17
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:17
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte erstellt | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte verschoben | Programmierung |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte verschoben | Programmierung |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte verschoben | Programmierung |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte verschoben | Programmierung |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:16
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:14
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:14
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:14
Karte erstellt | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:14
Karte verschoben | Vorlage |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:13
Karte verschoben | Schriftliche Arbeit erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:13
Karte verschoben | Schriftliche Arbeit erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:12
Karte erstellt | Schriftliche Arbeit erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:12
Karte verschoben | Requirements.txt File erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:12
Karte verschoben | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:12
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Karte verschoben | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Checkliste aktualisiert | Requirements.txt File erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Checkliste aktualisiert | Virtual Environment mit Conda erstellen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:11
Checkliste aktualisiert | GitHub Repository anlegen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:10
Karte verschoben | Themendefiinierung - TrB schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:04
Karte verschoben | Test |  | Erledigt | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:00
Karte verschoben | Themendefiinierung - TrB schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:00
Karte verschoben | Themendefiinierung - TrB schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:00
Karte verschoben | Themendefiinierung - TrB schreiben | Mail an Herr Trachsler mit der Fragestellung | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 17:00
Karte erstellt | Themendefiinierung - TrB schreiben |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:59
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:58
Karte verschoben | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:57
Karte verschoben | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP | Hier wird das nun genauer erklärt, | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:57
Karte verschoben | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:57
Karte verschoben | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:57
Karte erstellt | Grobe Planung der Arbeit mithilfe der PPP |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:56
Karte verschoben | Planung |  | In Arbeit | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:56
Karte verschoben | Vorlage - Add To Do |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:55
Karte verschoben | Vorlage - Add To Do |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:55
Karte erstellt | Vorlage |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte verschoben | Vorlage |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte verschoben | Vorlage |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte erstellt | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:54
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:53
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:53
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:53
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:53
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen | Hallo | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:53
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:52
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:52
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:52
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:52
Karte erstellt | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:51
Karte verschoben | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:51
Checkliste aktualisiert | OverLeaf LaTex Turtorial lesen |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:49
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:48
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:48
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:48
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:48
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:48
Karte verschoben | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:47
Checkliste aktualisiert | Planung |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:47
Karte verschoben | sjhkjsdfk |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:46
Karte verschoben | skdfhj |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:46
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:41
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:41
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:41
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:41
Karte verschoben | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:41
Checkliste aktualisiert | skdfhj |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:40
Checkliste aktualisiert | sjhkjsdfk |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:40
Checkliste aktualisiert | Test |  | To Do | Maturitätsarbeit | Leo Junghans | 2024-11-06 16:40